～自治会防犯カメラの設置までの主な事務のながれ～

| 手順 | 事務の内容 | 書類等 |
| --- | --- | --- |
| １ | 役員会などで、防犯カメラの設置についてよく話し合う。 |  |
| ２ | 設置する場所や台数等を決める。設置予定の場所や近隣住民の方の意見も交えて話し合い、理解を得ておく。 |  |
| ３ | 防犯カメラの設置について、設置箇所の所有者又は関係機関（市道＝建設課、電柱＝中部電力など）と事前調整する。 |  |
| ４ | 設置業者から、防犯カメラのカタログや費用の見積を取り寄せる。あわせて施工に要する期間を確認する。 |  |
| ５ | 防犯カメラ設置に向け、市と事前協議する。 (自治会及び市で設置予定場所・撮影方向などを協議) | 「事業協議書」を 提出 |
| ６ | 「防犯カメラ等の設置・運用規程」を作成する。 注）規程は「防犯カメラ等設置事業補助金に関する要件」を満たすものを定める。 |  |
| ７ | 防犯カメラの設置について、広く住民に周知する。 |  |
| ８ | 自治会内の総意を得るために、総会等で防犯カメラ設置にかかる予算などの事業計画書、管理・運用方法について説明を行い、住民に設置・維持管理することの合意を得る。 | 合意に関する「議事録」を作成 |
| ９ | 手順３の関係機関と調整のうえ、設置場所の所有者等との許可・契約等が必要な場合は、手続きを行う。 |  |
| １０ | 防犯カメラ等設置事業補助金の交付を受けるため、市へ補助金の交付を申請する。 | 「補助金交付申請書」を提出 |
| １１ | 市において補助金の交付が決定される。 （補助金交付申請書の受理から数週間程度を要する） | 「補助金交付決定通知書」を受領 |
| １２ | 施行業者と契約し、防犯カメラを設置する。 |  |
| １３ | 防犯カメラの設置費用を契約業者へ支払い、関係書類を添えて、設置完了後３０日以内に市へ事業完了を報告する。 | 「補助事業完了報告書」を提出 |
| １４ | 市において補助金の交付額が確定される。 （補助事業完了報告書の受理から数週間程度を要する） | 「補助金交付額確定通知書」を受領 |
| １５ | 補助金の交付を請求する。 | 「補助金交付請求書」を提出 |

※「手順５」は、設置する前年度の１０月中に提出してください。

※「手順１０」は、事業に着手する前に、必ず提出してください。手順１１の補助金交付決定前に着手すると、補助金制度を利用できなくなりますので注意してください。